## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. | [8 empty] | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | Actual (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | 2019-03-02 | in between 02 / 03 / 2019 and 03/ 05/2019(63days) | [60 empty] | 2019-05-03
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
Algorithm implementation | 1 | 23 | 1 | 62
Implementation of Metaballs | 1 | 7 | 11 | 9
Implementation of Lindenmayer System | 8 | 5 | 1 | 10
Finding fitting rulesets | 13 | 7 | 56 | 7
Generating mesh of the metaballs | 20 | 4 | 20 | 25
Editor GUI | 21 | 7 | 45 | 2
GUI Design | 21 | 3 | 45 | 1
Functionality of the GUI | 24 | 4 | 46 | 1
Model export | 29 | 7 | 0 | 0
Directory Selection | 29 | 2 | - | -
Export Function | 31 | 5 | - | -
Testing | 36 | 14 | 62 | 1
Report finalization | 50 | 7 | 54 | 3
Buffer time ( used for metaballs) | 57 | 7 | 50 | 7